## Hoja1
ADSCRITAS 2019
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL | [13 empty] | ÁREA DE CONTRATACIONES
NUM. PROG. | SUB PART | No.SOLICITUD PEDIDO | OBJETO SOLICITADO EN LA COMPRA | MONTO SOLICITUD DE PEDIDO | RECIBIDO ÁREA PROG. Y CONTROL | FUNCIONARIO P&C ASIGNADO | RECIBIDO POR FUNC. CON PERFIL DE INGRESO | RESULTADO ANÁLISIS P & C (APROBADO O DENEGADO) | HOJA DE TRAMITE | MOTIVO DE DENEGACION / OFICIO APROBACION, CORRECCION O DEVOLUCION | TRASLADO Y LIBERACIÓN DE PROVEEDOR | APROB. PROVEEDURIA COMPLETADA | TRASLADO AL COORDINADOR CONTRATACIONES (casos Comprared) | RECIBIDO ÁREA DE CONTRATACIÓN | ANALISTA | NUMERO DE TRAMITE | FECHA Y HORA DE APERTURA | ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE (OBSERVACIONES) | RESULTADO DEL TRÁMITE (ADJUDICAC. TOTAL, PARCIAL O INFRUCTUOSO) | NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | NUMERO ORDEN DE PEDIDO | FECHA ORDEN DE PEDIDO | MONTO TOTAL ORDEN DE PEDIDO
INSTITUCIONES ADSCRITAS:
CCJFF |  |  | MUSEO JOSÉ FIGUERES - 760
CCJFF | 10404 | 62019000100007 | CONTRATACION DE CONSULTORIA EXTERNA PARA ESTADOS FINANCIEROS | 1500000 | 2019-05-15 | FLOR | 2019-05-16 | MODIFICAR/APROBAR | HT-187-187-A-B-2019 | A MODIFICAR 21/5/19.Reingresa. A Modificar 04/06/19. aprobar 07/06/19 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 | Marlen | 2019CE-000013-0013800001 | 2019-06-28 | ADJUDICACION
CCJFF | 10406 | 62019000100001 | Servicio de monitoreo para el CCEHJFF | 300000 | 2019-01-31 | ALEXIS | 2019-02-01 | APROBAR | HT-033-2019 | Se prepara aprobación el 8/02 con HT-033. Se recibe nota aclaración y se remite a Proveedora. | 2019-02-11 | 2019-02-11 | NA | 2019-03-12 | Oscar | 2019CD-000001-0013800001 | 20/03/2019 10:00 HORAS | INFRUCTUOSO | NO SE RECIBIÓ NINGUNA OFERTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA APERTURA
CCJFF | 10406 | 62019000100012 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA | 300000 | 2019-05-15 | ALONSO | 2019-05-16 | APROBAR | HT-184-2019 |  | 2019-05-17 |  |  | 2019-05-21 | Ada | 2019CD-000009-0013800001 | 2019-06-05 | INFRUCTUOSO | NO SE RECIBIÓ NINGUNA OFERTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA APERTURA
CCJFF | 10801 | 62019000100006 | Mantenimiento de ascensor del CCEHJFF | 1000000 | 2019-03-19 | ALONSO | 2019-03-20 | APROBAR | HT-116-2019 |  | 2019-03-21 |  |  | 2019-03-25 |  | 2019CD-000004-00013800001 | 2019-04-05 | FIRMEZA |  | JOSE RICARLO ANGULO
CCJFF | 10805 | 62019000100003 | Mantenimiento de Vehículo Toyota Terios | 350000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-12 | APROBAR | HT-108-2019 | Se pasa a aprobación con HT-108. | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-03-20 | Marlen | 2019CD-000003-0013800001 | 2019-04-05 | INFRUCTUOSO | NOSE PRESENTARON OFERTAS
CCJFF | 10807 | 62019000100009 | SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 150000 | 2019-05-15 | ALEXIS | 2019-05-16 | APROBAR | HT-185-2019 | HT-185: se solicita nota de aclaración con items de vigencia de oferta y reajuste de precios. Se recibe nota, y se pasa a aprobación con HT-185. | 2019-05-20 | 2019-05-20 | NA | 2019-05-21 | Marlen | 2019CD-000008-0013800001 | 2019-05-30 | ACUEDO DE JUNTA
CCJFF | 10808 | 62019000100016 | Servicio de mantenimiento equipo de computo | 500000 | 2019-05-21 | ALONSO | 2019-05-21 | APROBAR | HT-198-2019 |  | 2019-05-28 |  |  | 2019-05-31 | Marlen | 2019CD-000010-0013800001 | 2019-06-11 | ADJUDICACION
CCJFF | 20104 | 62019000100002 | COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS PARA EL CCEHJFF | 1253270 | 2019-02-19 | FLOR | 2019-02-19 | MODIFICAR/APROBAR | HT-75-19/75-A-2019 | a modificar 28/02/19. Reingreso. A Aprobar 15/03/19 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-03-20 | Marlen | 2019CD-000002-0013800001 | 2019-04-05 | CONTRATO |  | BITROM SA |  |  | 300150
CCJFF | 20104 | 62019000100008 | COMPRA DE PINTURA Y TEMPERAS | 241340 | 2019-05-15 | FLOR | 2019-05-16 | MODIFICAR/APROBAR | HT-190-190A-19 | a modificar 22/05/19. reingresa, la reportaron pero a Contrataciones el 29/05/19. a aprobar | 2019-06-19 |  |  | 2019-07-02 | Oscar
CCJFF | 20402 | 62019000100004 | Compra de silla de ruedas, llantas y otros pra el CCEHJFF | 300000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-111-2019 HT-111-A-2019 | HT-111: error en homologación, omisiones en guía de confección de solicitud. El 26/03 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-111-A. | 2019-04-02 | 2019-04-02 | NA | 2019-04-10 | Ada | 2019CD-000006-00138000001 | 09/05/2019 prorrogada al 10-5-19 | PEDIDO GENERADO | Solicito acuerdo de junta el 21-5-19 | INVERSIONES LA RUECA S.A. | 0432019000100007-00 | 2019-06-17 | 70700
CCJFF | 20402 | 62019000100004 | Compra de silla de ruedas, llantas y otros pra el CCEHJFF | 300000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-111-2019 HT-111-A-2019 | HT-111: error en homologación, omisiones en guía de confección de solicitud. El 26/03 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-111-A. | 2019-04-02 | 2019-04-02 | NA | 2019-04-10 | Ada | 2019CD-000006-00138000001 | 09/05/2019 prorrogada al 10-5-19 | PEDIDO GENERADO | Solicito acuerdo de junta el 21-5-19 | CORPORACIÓN QUIMISOL S.A. | 0432019000100006-00 | 2019-06-12 | 10500
CCJFF | 20402 | 62019000100004 | Compra de silla de ruedas, llantas y otros pra el CCEHJFF | 300000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-111-2019 HT-111-A-2019 | HT-111: error en homologación, omisiones en guía de confección de solicitud. El 26/03 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-111-A. | 2019-04-02 | 2019-04-02 | NA | 2019-04-10 | Ada | 2019CD-000006-00138000001 | 09/05/2019 prorrogada al 10-5-19 | PEDIDO GENERADO | Solicito acuerdo de junta el 21-5-19 | EQUIPO MÉDICO MONTES DE OCA S.A. | 0432019000100005-00 | 2019-06-12 | 125360
CCJFF | 20402 | 62019000100004 | Compra de silla de ruedas, llantas y otros pra el CCEHJFF | 300000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-111-2019 HT-111-A-2019 | HT-111: error en homologación, omisiones en guía de confección de solicitud. El 26/03 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-111-A. | 2019-04-02 | 2019-04-02 | NA | 2019-04-10 | Ada | 2019CD-000006-00138000001 | 09/05/2019 prorrogada al 10-5-19 | PEDIDO GENERADO | Solicito acuerdo de junta el 21-5-19 | LCR LATINOAMÉRICA S.A. | 0432019000100004-00 | 2019-06-12 | $88
CCJFF | 29903 | CONVENIO MARCO | Compra de productos de papel | 266167.2 | 2019-01-29 | FLOR | 2019-01-30 | MODIFICAR /APROBAR | HT-017/017-A-19 | Envío a MO el 04/02/19 directamente a CCHJFF. A APROBAR 15/02/19. | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-19 | Ada | 2017LN-000004-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  | DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILLO S.A. | 822019000100007 | 2019-03-12 | 11662.65
CCJFF | 29903 | CONVENIO MARCO | Compra de productos de papel | 266167.2 | 2019-01-29 | FLOR | 2019-01-30 | MODIFICAR /APROBAR | HT-017/017-A-19 | Envío a MO el 04/02/19 directamente a CCHJFF. A APROBAR 15/02/19. | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-19 | Ada | 2017LN-000004-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  | FESA FORMAS EFICIENTES S.A. | 822019000100008 | 2019-03-13 | 113715
CCJFF | 29903 | CONVENIO MARCO | Compra de productos de papel | 266167.2 | 2019-01-29 | FLOR | 2019-01-30 | MODIFICAR /APROBAR | HT-017/017-A-19 | Envío a MO el 04/02/19 directamente a CCHJFF. A APROBAR 15/02/19. | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-19 | Ada | 2017LN-000004-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  | JIMÉNEZ Y TANZI S.A. | 822019000100009 | 2019-03-11 | 144163.45
CCJFF | 29903 | 62019000100011 | COMPRA DE TOALLAS PARA DISPENSADOR | 272250 | 2019-05-15 | ALONSO | 2019-05-15 | APROBAR | HT-182-2019 |  | 2019-05-16 |  |  | 2019-05-21 | Oscar | 2019CD-000007-0013800001 | 29/05/2019 10:00 HORAS | RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN pendiente acuerdo de JD ADJUDICAR 25/06
CCJFF | 29905 | 62019000100010 | COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA | 263700 | 2019-05-15 | ALEXIS | 2019-05-16 | APROBAR | HT-189-2019 | Se solicita nota de aclaración sobre vigencia de oferta, y se pasa a aprobar con HT 189. | 2019-05-21 | 2019-05-21 | NA | 2019-05-24 | Marlen | 2019CD-000011-0013800001 | 2019-06-11 | ADJUDICACION
CCJFF | 50103 | 62019000100005 | Compra de Grabadora de Voz Digital para el CCEHJFF | 100000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-113-2019 HT-113-A-2019 | Se recibe petición de devolución por correo; se pasa a Modificación con HT-113. El 26/03 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-113-A. | 2019-04-02 | 2019-04-02 | NA | 2019-04-10 | Oscar | 2019CD-000005-0013800001 | 26/04/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | INVERSIONES LA RUECA S.A. | 0432019000100003-00 | 2019-06-12 | ₡97.250,00
CCJFF | 50199 | 62019000100013 | Compra de Implementos de Seguridad y Emergencia (extintores, lamparas de emergencia y deshumificadores) | 1740000 | 2019-05-21 | ALEXIS | 2019-05-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-195-2019 HT-195-A-2019 | HT 195: omisión de vigencia oferta y reajuste precios, error en llenado de guía de confección. El 30/05 ingresa solicitud corregida, y se pasa a aprobación el 04/06 con HT-195-A. | 2019-06-04 | 2019-06-04 | NA | 2019-06-18 | Oscar | 2019CD-000012-0013800001 | 27/06/2019 10:00 HORAS | ANALISIS DE OFERTAS
CCJFF | 50199 | 62019000100014 | Compra de Caja Fuerte para el CCHJFF | 800000 | 2019-05-21 | ALEXIS | 2019-05-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-196-2019 HT-196-A-2019 | HT 196: omisión de vigencia oferta y reajuste precios, error en llenado de guía de confección. El 10/06 ingresa solicitud corregida, y se aprueba. | 2019-06-11 | 2019-06-11 | NA | 2019-06-18 | Oscar | 2019CD-000012-0013800001 | 27/06/2019 10:00 HORAS | ANALISIS DE OFERTAS
CCJFF | 50199 | 62019000100015 | Compra de equipo diverso para cocina | 210000 | 2019-05-21 | ALONSO | 2019-05-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-197-19 / HT-197-A-19 | RECIBIDAS CORRECCIONES | 27-05-19/30-05-19 |  |  | 2019-06-18 | Oscar | 2019CD-000012-0013800001 | 27/06/2019 10:00 HORAS | ANALISIS DE OFERTAS
CCPC |  |  | CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
CCPC | 10101 | 62019000100001 | SERVICIO DE ALQUILER DEL CINE MAGALY | 12442000 | 2019-02-28 | FLOR |  | MODIFICAR/APROBAR | HT-81/81-A-19 | a modificar el 01/03/19 . Reingresa. A Aprobar 07/03/19 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-03-12 | Oscar | 2019CD-000001-0013700001 | 18/03/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | EXHIBIDORA SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | 432019000100001 | 2019-03-20 | ₡12.442.000,00
CCPC | 10499 | 62019000100002 | SERVICIO DE PROYECCIÓN DE PELÍCULAS DEL PROYECTO PREÁMBULO | 7200000 | 2019-05-10 | ALONSO | 2019-05-20 | MODIFICAR / APROBADO | HT-191-2019 /HT-191-A-19 | VARIAS CORRECCIONES. RECIBIDAS | 23/05/2019 / 30-05-19 |  |  | 2019-05-31 | Marlen | 2019CD-000002-0013800001 | 2019-06-07 | PEDIDO GENERADO |  | JOSE GABRIEL MARIN SANDI | 043201900010002-00 | 2019-06-28 | 6599000
CCPC | 10801 | 62019000100004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA ELECTRO VITORIA UBICADO EN EL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CONTRATO MARCO | 1542000 | 2019-06-14 | ALEXIS | 2019-06-17 | MODIFICAR /APROBADO | HT-231-2019 HT-231-A-2019 | HT 231: items faltantes en Cond.Cartelarias, y otros errores. El 25/06 ingresa solicitud corregida, y se aprueba | 2019-06-26 | 2019-06-26 | NA | 2019-07-02 | Oscar
CCPC | 29903 | CONVENIO MARCO | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 736503.2 | 2019-04-24 | ALEXIS | 2019-04-24 | MODIFICAR / APROBADO | HT-154-2019 HT-154-A-2019 | HT-154: error en selección de oferente, error en montos y otros. Ingresan correcciones y se pasa expediente a aprobación y a Contrataciones. | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | Marlen | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | JIMENEZ Y TANZI | 0822019000100006 | 2019-05-08 | 473817
CCPC | 29903 | CONVENIO MARCO | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 736503.2 | 2019-04-24 | ALEXIS | 2019-04-24 | MODIFICAR / APROBADO | HT-154-2019 HT-154-A-2019 | HT-154: error en selección de oferente, error en montos y otros. Ingresan correcciones y se pasa expediente a aprobación y a Contrataciones. | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | Marlen | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | FESA | 822019000100005 | 2019-05-08 | 146938.247
CCPC | 29903 | CONVENIO MARCO | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 736503.2 | 2019-04-24 | ALEXIS | 2019-04-24 | MODIFICAR / APROBADO | HT-154-2019 HT-154-A-2019 | HT-154: error en selección de oferente, error en montos y otros. Ingresan correcciones y se pasa expediente a aprobación y a Contrataciones. | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | Marlen | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | RAMIREZ Y CASTILLO | 822019000100007 | 2019-05-08 | 112700
CCPC | 29903 | 62019000100003 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS | 799980 | 2019-05-20 | FLOR | 2019-05-21 | MODIFICAR/APROBAR | HT-194/194-A-B19 | A modificar el 22/05/19 Karol, aplicado el 28/05/19 por don Jorge. Reingresa. A Modificar 31/05/19. reingresa. Aprobar 07/06/19 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 | Oscar | 2019CD-000003-0013700001 | 21/06/2019 10:00 HORAS | ANALISIS DE OFERTAS
CCPC | 50105 | 62019000100005 | COMPRA EQUIPO DE COMPUTO | 1.869.941.4 | 2019-06-21 | ALEXIS | 2019-07-05
CNPJ |  |  | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN
CNPJ | 10303 | 62019000100006 | Arte e impresión de la Revista Investigación en Juventudes, el Informe de Resultados de la Tercer Encuesta Nacional de Juventudes y de Infografías | 4327000 | 2019-06-12 | FLOR | 2019-06-12 | APROBAR | HT-225-19 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 2019-06-25 | Oscar | 2019CD-000004-0009700001 | 04/07/2019 10:00 HORAS | COTIZACIÓN
CNPJ | 10499 | 62018000100024 | SERVICIO DE PRODUCCION: INSCRIPCIÓN Y CONFORMACIÓN DE ASAMBLEA DE RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN 2019-2020 Fecha primer actividad: abril 2019 | 26000000 | 2019-01-21 | ALEXIS | 2019-01-21 | MODIFICAR / ANULADA | HT-007-2019 | HT-007: errores varios en Cond.Cartelarias y Esspecificaciones; omisión de razonabilidad de precio y cert.fondos. |  |  |  | SIN EFECTO | SIN EFECTO |  |  | SIN EFECTO
CNPJ | 10499 | 62019000100002 | SERVICIO DE PRODUCCION: INSCRIPCIÓN Y CONFORMACIÓN DE ASAMBLEA DE RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN 2019-2020. Reemplaza SC18000100024. | 26000000 | 2019-01-21 | ALEXIS | 2019-01-21 | APROBADA | HT-007-A-2019 | HT-007-A: ingresa SC 100002 2019 en remplazo de SC 100024 2018. Se pasa a aprobación con HT-007-A. | 2019-02-13 | 2019-02-13 | NA | 2019-02-19 | Oscar | 2019LA-000001-0009700001 | 07/03/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | TOTAL EVENTS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 432019000100002 | 2019-05-10 | ₡21.585.717,00
CNPJ | 10499 | 62019000100003 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL “PROYECTO BOOT CAMP: EMPRENDIMIENTO JOVEN 2019” (AGOSTO-NOVIEMBRE 2019) | 15000000 | 2019-05-07 | ALEXIS | 2019-05-07 | MODIFICAR / APROBAR | HT-174-2019 HT-174-A-2019 | HT-174: error de datos en Cond.Cartelarias, en Especificaciones, y omisión de llenado de opciones de selección en la guía de confección. El 10/03 ingresa solicitud corregida, y es aprobada en 13/03 mediante HT174-A. | 2019-03-13 | 2019-03-13 | NA | 2019-05-16 | Marlen | 2019LA-0000003-0009700001 | 2019-05-31 | CONTRATO |  | SERVIMED DE CENTROAMERICA JC SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100004-00 |  | 14558500
CNPJ | 10499 | 62019000100004 | Contratación de un productor que brinde los servicios de pre, producción y post para las actividades del programa promoción de la paz social con personas jóvenes del CPJ | 15000000 | 2019-04-12 | ALONSO | 2019-04-12 | MODIFICAR/APROBAR | HT-153-2019 / HT-153-A-2019 | CORRECCIONES VARIAS. SE RECIBEN | 23/04/2019 / 29-04-19 |  |  | 2019-05-08 | Marlen | 2019LA-0000002-0009700001 | 2019-05-27 | CONTRATO |  | JENNIFER GARCIA PRADO | 0432019000100005-00 |  | 14900362
CNPJ | 10499 | 62019000100005 | PRODUCCIÓN DE EVENTO “CANCIÓN POR LA PAZ 2019” EN EL CCP DESAMPARADOS, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. Ejecución: 21 de setiembre de 2019 | 5000000 | 2019-04-26 | ALEXIS | 2019-04-29 | MODIFICAR / APROBAR | HT-163-2019 HT-163-A-2019 | HT-163: falta justificación planificación, declaraciones juradas y errores en Especificaciones. Ingresa solicitud corregida; se solicita aclaración y se aprueba con HT-163-A. | 2019-03-10 | 2019-03-10 | NA | 2019-05-17 | Ada | 2019CD-000003-0009700001 | 2019-06-04 | VERIFICACIÓN DE CONDICIONES
CNPJ | 10499 | 108201900010003 | Contrato adicional de contratación 2018LA-000005-0009700001 Servicio de organización y producción del evento inclusivo “celebración del mes de las juventudes inclusivas, en el marco del día nacional e internacional de la juventud” | 34593000 | 2019-05-09 | FRANCISCO | 2019-05-10 | MODIFICAR/APROBAR | HT-176-2019 HT-176-A-2019 |  | 2019-05-17 |  |  | 2019-05-24 | Oscar | 2018LA-000005-0009700001 |  | PEDIDO GENERADO |  | TOTAL EVENTS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 0432018000100014-01 | 2019-06-14 | ₡34.593.000,00
CNPJ | 10499 | 62019000100007 | CONTRATACIÓN DE UN PRODUCTOR QUE BRINDE “SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DURANTE EL AÑO 2019, | 6500000 | 2019-05-13 | ALEXIS | 2019-05-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-181-2019 HT-181-A-2019 | HT-181: errores varios en Cond.Cartelarias y Especificaciones, falta llenado de items de guía. Ingresa solicitud corregida, y es aprobada con HT-181-A-2019. | 2019-05-20 | 2019-05-20 | NA | 2019-05-21 | Oscar | 2019CD-000002-0009700001 | 29/05/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ | 0432019000100003-00 | 2019-07-01 | ₡5.963.371,00
CNPJ | 10499 | 62019000100008 | Contratación de un productor que brinde "Servicio de apoyo logístico para la preproducción, producción y postproducción de 7 festivales inclusivos en el marco del día de la juventud" a realizarse en el mes de agosto 2019 | 50000000 | 2019-06-04 | ALONSO | 2019-06-04 | MODIFICAR /APROBAR | HT-214-2019 / HT-214-A-19 | VARIAS CORRECCIONES. SE RECIBEN | 07/06/2019 / 12-06-19 |  |  | 2019-06-18 | Marlen | 2019LA-000004-0009700001 | 2019-07-03 | ANALISIS DE OFERTAS
CNPJ | 10499 | 62019000100011 | Contratar los servicios de preproducción, producción y post producción de las actividades Investigación durante el año 2019, para la realización de los cuatro encuentros de investigación. | 4000000 | 2019-07-04 | ALONSO | 2019-07-04 | para revision
CNPJ | 10701 | 62019000100009 | Proyecto de capacitación región occidente: Generación de herramientas de empleabilidad para jóvenes con discapacidad 2019- 2020 (4 cursos de capacitación técnica). Art.138-RLCA, Universidad Técnica Nacional / A partir de 2do semestre 2019 | 441133682 | 2019-06-25 | ALEXIS | 2019-06-26 | MODIFICAR | HT-251-2019 | HT 251: errores varios y falta de items en cond.cartelarias y en Especificaciones, y otros.
CNPJ | 10808 | 62019000100010 | Migración e implementación del servicio de correo electrónico actual de CNPJ a la plataforma de correo de Outlook 365 del Ministerio de Cultura y Juventud | 4000000 | 2019-07-01 | ALONSO | 2019-07-01 | MODIFICAR | HT-259-2019 | CORRECCIONES VARIAS | 2019-07-08
CNPJ | 59903 | 62019000100001 | Se solicita la renovación de mantenimiento de licencias IBM-SPSS Statistics 25, Módulo Base, Módulo Tablas, Módulo Muestras Complejas, en español. | 1500000 | 2019-01-31 | FLOR | 2019-01-31 | MODIFICAR/APROBAR | HT-055/055-A-19 | A MODIFICAR 15/02/19. se ´pide nota aclaratoria que llega correcta el 05/03/19 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-03-06 | Marlen | 2019CD-000001-0009700001 | 2019-03-14 | PEDIDO GENERADO |  | BUSINESS INTELLIGENSE CONSULTORES SA | 0432019000100001-00 | 2019-04-03 | $1.499.00
CNPJ
CCP |  |  | CASA DE LA CULTURA PUNTARENAS
CCP | 20104 | 62019000100001 | Compra de pintura y barniz para la CCP | 346500 | 2019-05-02 | FLOR | 2019-05-02 | MODIFICAR/APROBAR | HT-168/168-A-B-19 | MODIFICAR 03/05/19. Reingresa. A Modificar 09/05/19. Reingresa. A Aprobar 10/05/19 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | 2019-06-18 | Marlen | 2019CD-000001-0014300001 | 2019-07-03 | ANALISIS DE OFERTAS
CCP | 29905 | 62019000100002 | Compra productos de limpieza | 680000 | 2019-06-25 | ALONSO | 2019-06-26 | MODIFICAR | HT-256-2019 | CORRECCIONES VARIAS | 2019-07-05
MAC |  |  | MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE
MAC | 1 03 03 | 62018000400048 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CATÁLOGOS CIENTÍFICOS PARA LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE | 21500000 | 26-jun.-18 | ALONSO | 5-jul.-18 | MODIFICAR / APROBADO | HT-533-18 / HT-541-18 |  | 08-07-18 / 19-07-18 |  |  | 2018-07-20 | Alvaro | 2018LA-000001-0009800001 | 2018-08-17 | APROBACION INTERNA DE CONTRATO |  | MASTER LITHO SOCIEDAD ANONIMA | 0432018000400058-00 |  | 18429953
MAC | 1 04 06 | 62018000400079 | Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del MAC | 25524000 | 28-nov.-18 | ALONSO | 2018-11-30 | APROBAR | HT-836-2018 |  | 2018-12-03 |  |  | 2018-12-10 | Alvaro | 2018CD-000053-0009800001 | 2018-12-20 | PEDIDO GENERADO |  | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA | 0432019000400001-00 | 2019-02-25 | 25524000
MAC | 10499 | 62019000400004 | SERVICIO DE MODELAJE ARTÍSTICO PARA CLASES DE ARTE DE LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA DEL MAC | 1500000 | 2019-06-03 | FLOR | 2019-06-03 | MODIFICAR/APROBAR | HT-213-213A-19 | a modificar 05/06/19. Reingresa, se pide Acuerdo Junta. Se piden Poderes Especiales. A Aprobar 01/07/19 | 2019-07-01 |  |  | 2019-07-02 | Alvaro
MAC | 1 08 01 | 62018000400053 | Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo (PLUS) de la subestación y tableros eléctricos marca Schneider Electric | 6400000 | 7-ago.-18 | FLOR | 2018-08-07 | MODIFICAR/APROBAR | HT-643-643-A-643-B-18 | A Modificar el 04/09/18.reingresa, a modificar 31/10/18. reingresa. A Aprobar el 07/11/18 | 2018-11-07 | 2018-11-07 |  | 2018-11-09 | Alvaro | 2018LA-000003-0009800001 | 2018-11-27 | APROBACION INTERNA DE CONTRATO |  | PRODUCTOS DEL NARANJO SOCIEDAD ANONIMA
MAC | 10804 | 62019000400001 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA (MIGRACION DE EXPED. DE COMPRARED A SICOP: ULTIMO AÑO DE PRORROGA). Art.139-a RLCA, Techni Servicios V&M (tram. 015CD-000018-00200, C.Legal 130-2015) | 541200 | 2019-03-18 | ALEXIS | 2019-03-18 | MODIFICAR / APROBADO | HT-122-2019 HT-122-A-2019 | HT-122: descripción incompleta, omisión correo validacion facturas, y otros. El 26/03 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT122-A | 2019-03-26 | 2019-03-26 | NA | 2019-03-28 | Alvaro | 2019CD-000001-0009800001 | 2019-04-12 | PEDIDO GENERADO |  | TECHNI SERVICIOS V & M SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000400004-00 | 2019-05-16 | 541200
MAC | 10805 | 62019000400002 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MAC | 886666.66 | 2019-06-03 | ALONSO | 2019-06-03 | PARA REVISION
MAC | 1 08 07 | 62017000400076 | Mantenimiento aire acondicionado oficinas y acopio | 1402942 | 28-nov.-18 | ALONSO | 2018-11-30 | APROBAR | HT-836-2018 |  | 2018-12-03 |  |  | 2018-12-10 | Alvaro | 2018CD-000056-0009800001 | 2018-12-20 | PEDIDO GENERADO |  | CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000400002-00 | 2019-02-25 | 1402942
MAC | 1 08 08 | 62018000400077 | Mantenimiento UPS MAC | 3940992 | 28-nov.-18 | ALONSO | 2018-11-30 | APROBAR | HT-836-2018 |  | 2018-12-03 |  |  | 2018-12-10 | Alvaro | 2018CD-000055-0009800001 | 2018-12-20 | PEDIDO GENERADO |  | SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000400003-00 | 2019-03-01 | 3940992
MAC | 20104 | 62019000400005 | COMPRA DE TEMPERAS PARA LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA DEL MAC | 432501 | 2019-06-03 | ALEXIS | 2019-06-03 | MODIFICAR / APROBADO | HT-215-2019 HT-215-A-2019 | HT 215: omision acuerdo junta e items en cond cartelarias. El 10/06 ingresa solicitud corregida, se revisa el 11, y la HT-215-A queda en Stanby en espera de acuerdo de junta. El 19/06 se recibe acuerdo de junta, y se remite HT de aprobación | 2019-06-19 | 2019-06-19 | NA | 2019-06-26 | Oscar / Alvaro
MAC | 29903 | 62019000400003 | COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA DEL MAC | 309569.9 | 2019-06-03 | ALEXIS | 2019-06-03 | MODIFICAR / APROBADO | HT-211-2019 HT-211-A-2019 | HT 215: omision acuerdo junta e items cond cartelarias. El 10/06 reingresa solicitud, se revisa el 11, y la HT-215-A queda en Stanby en espera de acuerdo de junta. El 19/06 se recibe acuerdo de junta, y se remite HT de aprobación | 2019-06-19 | 2019-06-19 | NA | 2019-06-26 | Oscar / Alvaro
MAC | 5 02 01 | 62018000400047 | Remodelación para Instalación de Ascensor: Intervención física en sótano y entorno inmediato para instalación de elevador. | 124230374.89 | 18-jun.-18 | ALEXIS | 2018-06-19 | MODIFICAR / APROBAR | HT-484-2018 / HT-585-2018 | HT-484: errores varios. Ingresa solicitud corregida, y es aprobada con HT-585-2018. | 2018-08-09 | 2018-08-09 |  | 2018-08-14 | Alvaro | 2018LA-000002-0009800001 | 2018-09-12 | APROBACION INTERNA DE CONTRATO
MADC |  |  | MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORANEO
MADC | 10303 | 62018000100074 | Adquisición del servicio de impresión de banners para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (2019) | ¢120,000.00 | 2018-12-21 | ALONSO | 2018-12-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-003-2019 / HT-003-A-19 | SE RECIBEN CORRECCIONES | 08/01/2019 / 24-01-19 |  |  | 2019-02-04 | Maricela | 2019CD-000002-0013900001 | 2019-02-11 | PEDIDO GENERADO |  | A M B PROTOTIPOS Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100002-00 | 2019-03-13 | 80000
MADC | 10303 | 62018000100077 | Servicio de impresión de catálogos, brochures y volantes para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (2019) | 5,050,000.00 | 2018-12-21 | ALEXIS | 2018-12-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-004-2019 HT-006-2019 | HT-004: error es estudio de mercado, en Especificaciones, y otros. El 16/01 reingresa solicitud, y es aprobada con HT-006. | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-01-23 | Oscar | 2019CD-000001-0013900001 | 30/01/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | MASTER LITHO SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100003-00 | 2019-03-29 | ₡5.015.288,00
MADC | 10406 | 62019000100011 | Servicio de recarga, revisión y mantenimiento de los extintores del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por medio de contrato marco anual | 120000 | 2019-04-29 | ALONSO | 2019-04-30 | APROBAR | HT-165-2019 |  | 2019-05-03 |  |  | 2019-05-08 | Oscar | 2019CD-000012-0013900001 | 20/05/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100016-00 | 2019-06-12 | ₡93.700,00
MADC | 10499 | 62019000100002 | Producción de exposiciones para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 5600000 | 2019-02-05 | FLOR | 2019-02-06 | MODIFICAR/APROBAR | HT-29/29-A/29-B-19 | A MODIFICAR 08/2/19. Reingresa. A modificar 13/02/19. Reingresa. APROBAR 15/02/19 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-19 | Marlen | 2019CD-000005-0013900001 | 2019-02-27 | PEDIDO GENERADO |  | MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ | 0432019000100004-00 | 2019-03-25 | 5550000
MADC | 10499 | 62019000100003 | Servicio de sistematización de la información del centro de documentación y colección permanente del MADC | 800000 | 2019-02-15 | ALONSO | 2019-02-18 | APROBAR | HT-065-2019 |  | 2019-02-21 |  |  | 2019-02-26 | Oscar | 2019CD-000006-0013900001 | 07/03/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | TATIANA MUÑOZ BRENES | 0432019000100006-00 | 2019-05-09 | 780000
MADC | 10499 | 62019000100004 | Contratación del servicio de productor de actividades educativas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 800000 | 2019-03-18 | ALONSO | 2019-04-02 | MODIFICAR / APROBADO | HT-132-2019 / HT-132-A-19 | VARIAS CORRECCIONES. SE RECIBEN | 02/04/2019/04-04-19 |  |  | 2019-04-25 | Ada | 2019CD-000010-0013900001 | 2019-05-13 | PEDIDO GENERADO | Solicito acuerdo 29-5-19 | RODRIGO DAVID GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ | 0432019000100017-00 | 2019-07-02 | 720000
MADC | 10499 | 62019000100005 | Servicio de fumigación general y contra comején para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 300000 | 2019-04-29 | FLOR | 2019-04-30 | APROBAR | HT-164-19 | APROBAR 03/05/19 | 2019-05-03 | 2019-05-03 |  | 2019-05-08 | Ada | 2019CD-000013-0013900001 | 2019-05-29 | ACUERDO DE JUNTA
MADC | 10499 | 62018000100078 | Servicio de traducción oficial de textos de cédulas, brochures y otros para exposición "La Colección 2019" | 600000 | 2018-12-21 | GUSTAVO | 2018-12-21 | MODIFICAR / APROBADO | HT-001-19 HT-001 A-19 | INFRUCTUOSO |  |  |  | 2019-02-04 | Marlen | 2019CD-000003-0013900001 | 2019-02-13 | INFRUCTUOSO
MADC | 10499 | 62019000100008 | Servicio de traducción oficial de textos de cédulas, brochure y otros para exposición "La Colección 2019" (reemplazo SC 18000100078) | 600000 | 2019-03-08 | ALEXIS | 2019-03-08 | APROBADA | HT-131-2019 | Se coordina cambio estado de aprob.involuntaria; se comunica junto con resultado y observaciones de revisión (sin HT por instruccciones de Subproveedora). El 25/3 reingresa SC, y se aprueba con HT-131. | 2019-03-28 | 2019-03-28 | NA | 2019-04-01 | Maricela | 2019CD-000008-0013900001 | 2019-04-08 | PEDIDO GENERADO |  | PATRICIA FERNANDEZ BUSTAMANTE | 0432019000100015-00 | 2019-05-30 | $613,65
MADC | 10805 | 62019000100010 | Servicio de mantenimiento preventivo de buseta - Contrato Marco | 150000 | 2019-04-29 | ALEXIS | 2019-04-30 | APROBAR | HT-167-2019 | Se pasa a aprobación con HT-167-2019 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | NA | 2019-05-08 | Oscar | 2019CD-000011-0013900001 | 20/05/2019 10:00 HORAS | INFRUCTUOSO | LA ÚNICA OFERTA SOBREPASA EL PRESUPUESTO
MADC | 10805 | 62019000100012 | Servicio de mantenimiento preventivo de buseta - Contrato Marco (reemplazo SC 1000010) | 150000 | 2019-05-22 | ALEXIS | 2019-05-22 | MODIFICAR / APROBADO | HT-199-2019 HT-199-A-2019 | HT 199: error en razonabilidad de precio, omisión item reajuste precios, y otros. El 30/05 ingresa solicitud, y remite nueva modificación HT-199-A. El 03/06 ingresa últma corrección, y se aprueba con HT 199-B | 2019-06-03 | 2019-06-03 | NA | 2019-06-04 | Oscar | 2019CD-000014-0013900001 | 14/06/2019 10:00 HORAS | INFRUCTUOSO PENDIENTE ACUERDO DE JD | LA UNICA OFERTA PRESENTA UNA GARANTIA INFERIOR
MADC | 20104/20402 | 62019000100007 | Compra de tintas, tóners y repuestos para cutter para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 850470.84 | 2019-02-28 | ALONSO |  | APROBAR | HT-088-2019 |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-12 | Oscar | 2019CD-000007-0013900001 | 21/03/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | S.C. INTERNATIONAL PERFORMANCE SOCIEDAD ANONIMA | 432019000100009 | 2019-05-13 | $319,96
MADC | 20104 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE TINTA PARA SELLOS | 9.365.04 | 2019-02-25 | ALONSO | 2019-02-25 | APROBAR | HT-085-2019 |  | 2019-03-04
MADC | 20303 | 62019000100009 | Compra de madera, materiales metálicos y materiales eléctricos para el MADC | 459,598.95 | 2019-05-07 | FLOR | 2019-05-07 | MODIFICAR/APROBAR | HT-179/179-A-19 | asignada correo del 13/05/19. A modificar 15/05/19. Reingresa. A Aprobar 31/05/19 | 2019-05-31 | 2019-06-03 |  | 2019-06-04 | Marlen | 2019CD-000015-00013900001 | 2019-06-25 | ANALISIS DE OFERTAS
MADC | 29901/29903 | CONVENIO MARCO | Compra de prensas metálicas y resmas de papel para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por medio de convenio marco | 49229.86 | 2019-02-28 | FLOR | 2019-02-28 | MODIFICAR/ANULADA | HT-103-2019 | A modificar el 13/03/19 . Indica Esteban Vásquez por correo el 02/04/19 que van a anular esta solicitud. | anulada | anulada
MADC | 29901 | CONVENIO MARCO | Compra de suministros de oficina | 22,304.86 | 2019-04-02 | FLOR | 2019-04-02 | APROBAR | HT-135-2019 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-04-25 | Oscar | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA | 822019000100007 | 2019-04-29 | ₡25.712,40
MADC | 29903 | 62019000100006 | Compra de papel higiénico para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 180000 | 2019-02-28 | ALEXIS | 2019-02-28 | APROBAR | HT-084-2019 | Se pasa a aprobación con HT-084. | 2019-03-05 | 2019-03-05 | NA | 2019-03-12 | Ada | 2019CD-000009-0013900001 | 2018-04-09 | PEDIDO GENERADO | Solicito el acuerdo de junta el 24-4-19 | GRUPO LUMAFE SRL | 0432019000100014-00 | 2019-05-29 | 178416
MADC | 29903 | CONVENIO MARCO | Compra resmas de papel | 25,712.40 | 2019-04-02 | FLOR | 2019-04-02 | APROBAR | HT-133-19 |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-04-10 | Oscar | 2017LN-000005-0009100001 | 28/03/2019 10:00 HORAS | PEDIDO GENERADO |  | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA | 822019000100008 | 2019-05-16 | ₡22.304,86
MADC | 29904 | 62018000100075 | Compra de vinil adhesivo para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (2019) | 204000 | 2018-12-21 | ALONSO | 2018-12-21 | MODIFICAR/APROBAR | HT-003-2019 / HT-003-A-19 | SE RECIBEN CORRECCIONES | 08/01/2019 / 24-01-19 |  |  | 2019-02-04 | Marlen | 2019CD-000004-0013900001 | 2019-02-13 | PEDIDO GENERADO |  | ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM SA | 0432019000100005-00 | 2019-03-21 | 71400
MADC | 5 01 05 | 62018000100072 | Compra se switch para el MADC | 1400000 | 9-nov.-18 | ALONSO | 2018-11-12 | APROBAR | HT-812-2018 |  | 2018-11-12 |  |  | 2018-11-14 | Ada | 2018CD-000045-0013900001 | 23/11/2018 prorrogada al 27-11-18 | PEDIDO GENERADO | Solicito el acuerdo de junta el 3-12-18 | S.C. INTERNATIONAL PERFORMANCE S.A. | 0432019000100001-00 | 2019-01-25 | $1.599,96
MADC | 5 99 03 | 62018000100076 | Licencias de software 2019: Adobe, Autocad, Ese Point. CONTRATO MARCO | 3625000 | 2018-12-21 | ALEXIS | 2019-12-21 | MODIFICAR / APROBADO | HT-002-2019 HT-002-A-2019 | HT-002: errores varios en Especificaciones, Cond.Cartelarias y otros. El 21/2 ingresa solicitud corregida, y es aprobada con HT-002-A. | 2019-02-26 | 2019-02-26 | NA | 2019-02-27 | Maricela | 2019LA-000001-0013900001 | 2019-03-14 | PEDIDO GENERADO |  | TELESERVICIOS DIGITALES JBM SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100011-00 | 2019-05-23 | $1.715
MADC | 5 99 03 | 62018000100076 | Licencias de software 2019: Adobe, Autocad, Ese Point. CONTRATO MARCO | 3625000 | 2018-12-21 | ALEXIS | 2019-12-21 | MODIFICAR / APROBADO | HT-002-2019 HT-002-A-2019 | HT-002: errores varios en Especificaciones, Cond.Cartelarias y otros. El 21/2 ingresa solicitud corregida, y es aprobada con HT-002-A. | 2019-02-26 | 2019-02-26 | NA | 2019-02-27 | Maricela | 2019LA-000001-0013900001 | 2019-03-14 | PEDIDO GENERADO |  | BL ONE SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100012-00 | 2019-05-31 | $301.62
MADC | 5 99 03 | 62018000100076 | Licencias de software 2019: Adobe, Autocad, Ese Point. CONTRATO MARCO | 3625000 | 2018-12-21 | ALEXIS | 2019-12-21 | MODIFICAR / APROBADO | HT-002-2019 HT-002-A-2019 | HT-002: errores varios en Especificaciones, Cond.Cartelarias y otros. El 21/2 ingresa solicitud corregida, y es aprobada con HT-002-A. | 2019-02-26 | 2019-02-26 | NA | 2019-02-27 | Maricela | 2019LA-000001-0013900001 | 2019-03-14 | PEDIDO GENERADO |  | COMPU PLAZA SOCIEDAD ANONIMA | 0432019000100013-00 | 2019-05-31 | $2.987,43
MADC | 59903 | 62019000100001 | Licencia de Software File Maker 2019 | 366000 | 2019-02-21 | ALEXIS | 2019-02-21 | APROBADO | HT-072-2019 | Se pasa a aprobación con HT-072. | 2019-02-26 | 2019-02-26 | NA | 2019-02-27 | Marlen |  |  | SE ANULA A SOLICITUD DEL MADC
MCG |  |  | MUSEO CALDERON GUARDIA
MCG | 1 04 06 | 62018000100001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 27733972 | 24-sep.-18 | ALONSO | 2018-09-25 | MODIFICAR / APROBADO | HT-729-2018 / HT-729-A-18 |  | 02/10/2018 / 08-10-18 |  |  | 10/10/2018 / Reingreso 23-11-18 | Ada | 2018LN-000001-0014000001 | 2018-12-18 | REFRENDO INTERNO/devuelta hasta contar con contenido presupuestario | Devuelta para correcciones el 31-10-18 | CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A.
MCG | 10406 | 62019000100003 | Migración de Comprared a SICOP de información de contrato de seguridad y vigilancia | 24887604 | 2019-06-06 | FLOR | 2019-06-10 | APROBAR | HT219-19 | Aprobar 13/06/19 | 2019-06-13 | 2019-06-14
MCG | 1 04 99 | 62018000100002 | SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MCG | 750000 | 25-sep.-18 | ALONSO | 2018-09-27 | MODIFICAR / APROBADO | HT-734-2018 / HT-734-A-18 |  | 03/10/2018 / 08-10-18 |  |  | 2018-10-10 | Ada | 2018CD-000002-0014000001 | 2018-12-10 | PEDIDO GENERADO | Solicito aclaraciones 29-10-18 | GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA TRUMIX S.A. | 0822019000100001 | 2019-02-26 | 319848
MCG | 20104 | 62019000100001 | COMPRA DE TONER PARA EL MCG | 660000 | 2019-04-26 | ALEXIS | 2019-04-29 | MODIFICAR / NO APROBADO | HT-166-2019 | HT-166. Omisión de asig firma don Jorge, vigencia oferta, justif marcas originales; error en precio y otros errores. El Museo deja sin efecto la SC, y la reemplaza con la 100002 | SIN EFECTO | SIN EFECTO |  |  |  | SIN EFECTO |  | SIN EFECTO
MCG | 20104 | 62019000100002 | COMPRA DE TONER PARA EL MCG (REEMPLAZO SC 1000001) | 380000 | 2019-05-07 | ALEXIS | 2019-05-07 | APROBAR | HT-173-2019 | Se pasa a aprobación con HT-173-2019 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | NA | 2019-05-31 | Oscar | 2019CD-000001-001400001 | 18/06/2019 10:00 HORAS | RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
MCG | 29903 | CONVENIO MARCO | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 465826 | 2019-03-13 | FLOR | 2019-03-13 | MODIFICAR/APROBAR | HT-121/121-A-19 | a modificar 22/03/19. Reingresa. A Aprobar el 01/04/19 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-04-10 | Marlen | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | FESA FORMAS EFICIENTES SA | 0822019000100004 |  | 254659.69
MCG | 29903 | CONVENIO MARCO | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 465826 | 2019-03-13 | FLOR | 2019-03-13 | MODIFICAR/APROBAR | HT-121/121-A-19 | a modificar 22/03/19. Reingresa. A Aprobar el 01/04/19 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-04-10 | Marlen | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA | 0822019000100003 |  | 91830
MCG | 29903 | CONVENIO MARCO | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 465826 | 2019-03-13 | FLOR | 2019-03-13 | MODIFICAR/APROBAR | HT-121/121-A-19 | a modificar 22/03/19. Reingresa. A Aprobar el 01/04/19 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-04-10 | Marlen | 2017LN-000004-0009100001 |  | PEDIDO GENERADO |  | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO | 0822019000100002 |  | 120384
MCG | 29903 | 62019000100004 | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL | 554748 | 2019-06-13 | FLOR | 2019-06-14 | MODIFICAR | HT-232-19 | a modificar 24/06/19
MHCJS |  |  | MUSEO HISTORICO JUAN SANTAMARIA
MHCJS | 10405 | 62019000100004 | Contratación para los servicios de diseño, alojamiento y mantenimiento de la página web del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría | 5000000 | 2019-05-16 | FLOR | 2019-05-20 | MODIFICAR | HT-193-193A-19 | a modificar el 24/05/19. reingresa. A Modificar 11/06/19
MHCJS | 10406 | 62019000100001 | Licitación Pública Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. | 38000000 | 2019-02-25 | Alonso |  | APROBAR | HT-083-2019 |  | 2019-03-05 |  |  | 2019-03-12 | Oscar | 2019LN-000001-0014100001 | 12/04/2019 10:00 HORAS | ANÁLISIS TÉNICO PENDIENTE
MHCJS | 10406 | 62019000100003 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA 2014LN-000004-75102 | 5425315.97 | 2019-05-13 | FLOR | 2019-05-14 | MODIFICAR/APROBAR | HT-180/180-A-2019 AP | a modificar el 16/05/19. SE TRATA DE UNA MIGRACION DE COMPRARED A SICOP | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-05-21 | Marlen | 2019CD-000002-0014100001 | 2019-05-24 | TRAMITE FINALIZADO |  | SEVIN LTDA | 0432019000100003-00 | 2019-06-13 | 5425315.97
MHCJS | 10499 | 62019000100005 | CONTRATACIÓN POR SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN, INVENTARIO, AVALÚO Y DIAGNÓSTICO PARA LAS COLECCIONES DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA | 7500000 | 2019-05-20 | ALEXIS | 2019-05-20 | MODIFICAR / APROBADO | HT-192-2019 HT-192-A-2019 | HT 192: error en homologación, plan compras, desglose montos, cond.cartelarias, razonabilidad precio, monto. El 04/06 ingresa solicitud corregida, y se aprueba el 7/06 con HT-192-A. | 2019-06-07 | 2019-06-07 | NA | 2019-06-11 | Marlen | 2019LA-000001-0014100001 | 2019-07-08 | COTIZACION
MHCJS | 10499 | 62019000100006 | contratación de “PRESENTACIONES TEATRALES: HÉROES VISITAN COMUNIDADES, 2019 | 9000000 | 2019-06-19 | Alonso | 2019-06-20 | MODIFICAR/APROBAR | HT-238-2019 / HT-238-A-19 | VARIAS CORRECCIONES. RECIBIDAS. | 26/06/2019 / 27-06-19
MHCJS | 10701 | 62019000100002 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER “RUTA DE LOS HÉROES” | 1750000 | 2019-03-13 | ALONSO | 2019-03-13 | MODIFICAR / APROBADO | HT-123-2019 / HT-123-A-19 | VARIAS CORRECCIONES. RECIBIDAS. | 26/03/2019/2-03-19 |  |  | 2019-04-01 | Marlen | 2019CD-000001-0014100001 | 2019-04-08 | PEDIDO GENERADO |  | GCM CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SA | 0432019000100002-00 | 2019-05-10 | 1298650.50